## Лист1
43
Приложение № 2 к Стратегии
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗВЁЗДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
№ п/п | Наименование мероприятий и инвестпроектов | Наименование МЦП, ГОСПРОГРАММЫ, (ФЦП) и других механизмов, через которые планируется финансирование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования, млн. руб.: |  |  |  |  | Мощность | Экономический эффект (прибыль, | Создаваемые рабочие места, ед. | Ответственный исполнитель
|  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  | (в соответ-ствующих единицах) | млн. руб.)
[5 empty] | ФБ | ОБ | МБ | внебюджетные
средства
| ИТОГО ПО СТРАТЕГИИ |  | 2021 | 3.794 | 0 | 0.2 | 3.594 | 0
|  |  | 2022 | 9.6917 | 0 | 1.609 | 8.0827 | 0
|  |  | 2023 | 11.4847 | 0 | 1.65 | 9.8347 | 0
|  |  | 2024 | 83.652 | 70.152 | 4.508 | 1.939 | 7.053
|  |  | 2025 | 175.623 | 163.688 | 5.25 | 2.035 | 4.65
|  |  | 2026 | 12.527 | 0 | 5.35 | 2.027 | 5.15
|  |  | 2027 | 1.612 | 0 | 0 | 1.612 | 0
|  |  | 2028 | 1.612 | 0 | 0 | 1.612 | 0
|  |  | 2029-2036 | 12.896 | 0 | 0 | 12.896 | 0
|  |  | Итого | 312.8924 | 233.84 | 18.567 | 43.6324 | 16.853
1. | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Администрация Звёзднинского городского поселения
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 6.337 | 0 | 0 | 6.337 | 0
|  |  | 2024 | 1.527 | 0 | 0 | 1.527 | 0
|  |  | 2025 | 1.612 | 0 | 0 | 1.612 | 0
|  |  | 2026 | 1.612 | 0 | 0 | 1.612 | 0
|  |  | 2027 | 1.612 | 0 | 0 | 1.612 | 0
|  |  | 2028 | 1.612 | 0 | 0 | 1.612 | 0
|  |  | 2029-2036 | 12.896 | 0 | 0 | 12.896 | 0
|  |  | Итого | 27.208 | 0 | 0 | 27.208 | 0
1.1. | Ремонт автомобильных дорог | Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования Звёзднинского муниципального образования до 2030 г." | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 6.337 | 0 | 0 | 6.337 | 0
|  |  | 2024 | 1.527 | 0 | 0 | 1.527 | 0
|  |  | 2025 | 1.612 | 0 | 0 | 1.612 | 0
|  |  | 2026 | 1.612 | 0 | 0 | 1.612 | 0
|  |  | 2027 | 1.612 | 0 | 0 | 1.612 | 0
|  |  | 2028 | 1.612 | 0 | 0 | 1.612 | 0
|  |  | 2029-2036 | 12.896 | 0 | 0 | 12.896 | 0
|  |  | Итого | 27.208 | 0 | 0 | 27.208 | 0
2. | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  | 2021 | 3.59 | 0 | 0 | 3.59 | 0 |  |  |  | Администрация Звёзднинского городского поселения совместно с ООО "Усть-Кутские тепловые сети и котельные"
|  |  | 2022 | 8.05 | 0 | 0 | 8.05 | 0
|  |  | 2023 | 3.451 | 0 | 0 | 3.451 | 0
|  |  | 2024 | 11.565 | 0 | 4.108 | 0.404 | 7.053
|  |  | 2025 | 9.915 | 0 | 4.85 | 0.415 | 4.65
|  |  | 2026 | 10.915 | 0 | 5.35 | 0.415 | 5.15
|  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2029-2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого | 47.486 | 0 | 14.308 | 16.325 | 16.853
2.1. | Мероприятия по подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфрструктуры | Муниципальная программа"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Звёзднинского муниципального образования", государственная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2022-2025 годы» | 2021 | 3.59 | 0 | 0 | 3.59 | 0
|  |  | 2022 | 1.705 | 0 | 0 | 1.705 | 0
|  |  | 2023 | 3.451 | 0 | 0 | 3.451 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2029-2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого | 8.746 | 0 | 0 | 8.746 | 0
2.2. | Полная модернизация канализационных очистных сооружений р.п. Звёздный |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 3.7 | 0 | 2.5 | 0.074 | 1.126
|  |  | 2025 | 5.7 | 0 | 2.5 | 0.074 | 3.126
|  |  | 2026 | 6.755 | 0 | 3.5 | 0.074 | 3.181
|  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2029-2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого | 16.155 | 0 | 8.5 | 0.222 | 7.433
2.3. | Реконструкция водопроводных сооружений и замена водопроводных сетей в р.п. Звёздный |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 6.345 | 0 | 0 | 6.345 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 6.315 | 0 | 1.608 | 0.33 | 4.377
|  |  | 2025 | 4.215 | 0 | 2.35 | 0.341 | 1.524
|  |  | 2026 | 4.16 | 0 | 1.85 | 0.341 | 1.969
|  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2029-2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого | 14.69 | 0 | 5.808 | 1.012 | 7.87
2.4. | Приобретение минипогрузчика для котельной |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ООО "Усть-Кутские тепловые сети и котельные"
|  |  | 2024 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 1.55
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2029-2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 1.55
3. | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  | 2021 | 0.204 | 0 | 0.2 | 0.004 | 0 |  |  |  | Администрация Звёзднинского городского поселения
|  |  | 2022 | 0.408 | 0 | 0.4 | 0.008 | 0
|  |  | 2023 | 0.408 | 0 | 0.4 | 0.008 | 0
|  |  | 2024 | 0.408 | 0 | 0.4 | 0.008 | 0
|  |  | 2025 | 0.408 | 0 | 0.4 | 0.008 | 0
|  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2029-2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого | 1.836 | 0 | 1.8 | 0.036 | 0
3.1. | Благоустройство р.п. Звёздный | Государственная программа«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы (Проект "Народные инициативы") | 2021 | 0.204 | 0 | 0.2 | 0.004 | 0
|  |  | 2022 | 0.408 | 0 | 0.4 | 0.008 | 0
|  |  | 2023 | 0.408 | 0 | 0.4 | 0.008 | 0
|  |  | 2024 | 0.408 | 0 | 0.4 | 0.008 | 0
|  |  | 2025 | 0.408 | 0 | 0.4 | 0.008 | 0
|  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2029-2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого | 1.836 | 0 | 1.8 | 0.036 | 0
4 | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Администрация Звёзднинского городского поселения
|  |  | 2022 | 1.2337 | 0 | 1.209 | 0.0247 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 1.2337 | 0 | 1.209 | 0.0247 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2029-2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого | 1.2337 | 0 | 1.209 | 0.0247 | 0
2023-01-04 | Проектирование и строительство площадок временного накопления отходов | Государственная программа «Охрана окружающей среды» | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 1.2337 | 0 | 1.209 | 0.0247 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2029-2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого | 1.2337 | 0 | 1.209 | 0.0247 | 0
5. | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Администрация Звёзднинского городского поселения
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 1.2887 | 0 | 1.25 | 0.0387 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2029-2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого | 1.2887 | 0 | 1.25 | 0.0387 | 0
5.1. | Развитие домов культуры Иркутской области | Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры" на 2019-2024 годы | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 1.2887 | 0 | 1.25 | 0.0387 | 0
|  |  | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2029-2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого | 1.2887 | 0 | 1.25 | 0.0387 | 0
6. | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Администрация Звёзднинского городского поселения
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 70.152 | 70.152 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 163.688 | 163.688 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2029-2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого | 233.84 | 233.84 | 0 | 0 | 0
6.1. | Переселение граждан с ветхого жилья | Государственная программа "Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70%) на территории Иркутской области" | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2024 | 70.152 | 70.152 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2025 | 163.688 | 163.688 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2029-2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого | 233.84 | 0 | 0 | 0 | 0